## MK Gantt Chart
MARKETING GANTT - BRAND NAME
PROJECT TITLE |  | PLAN DE MARKETING |  |  |  |  | COMPANY NAME |  |  |  |  | BRAND NAME
PROJECT MANAGER |  | DANIELA ȘUHANEA |  |  |  |  | START DATE |  |  |  |  | 2020-08-03
[7 empty] | Q3 | [58 empty] | Q4
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | AUGUST | [28 empty] | SEPTEMBRIE | [29 empty] | OCTOMBRIE | [30 empty] | NOIEMBRIE | [29 empty] | DECEMBRIE
 | time axis 2020-08-03 to 2020-12-31
 | time axis 2020-08-03 to 2020-12-31
1 | STRATEGIE DE MARKETING - BRAND NAME
1.1 | Analiză clienți: segmentare clienți existenți, analiză satisfacția clienților, Client Lifetime Value |  |  |  |  | 0%
1.2 | Analiză produse |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-08-03 to 2020-08-31
1.3 | Analiză concurență: cotă de piață, analiză produse, politica de preț, politica de distribuție, politica de promovare |  |  |  |  | 0%
1.4 | Analiză percepție brand piață locală |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-09-01 to 2020-09-29
1.6 | Analiză mediul intern: chestionar angajați, interviuri key people |  |  |  |  | 0%
1.7 | Strategie de brand - Client Value Proposition |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-09-30 to 2020-10-31
1.8 | Strategie de brand - Employee Value proposition |  |  |  |  | 0%
1.9 | Analiză shop online: User experience, SEO, Google Analytics, și propuneri funcționalități - wireframe |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-08-03 to 2020-09-29
1.10. | Analiză magazine fizice: locație, număr vizitatori, vânzări |  |  |  |  | 0%
1.11 | Strategie de comunicare către client magazin online și magazine fizice |  |  |  |  | 0%
1.12 | Strategia de comunicare către angajați |  |  |  |  | 0%
2 | PLANIFICARE STRATEGICĂ DE MARKETING
2.1 | Planificare implementare strategie de comunicare Client Value Proposition: canale de comunicare, frecvența de comunicare, metode de implementare și metode de măsurare |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-09-30 to 2020-10-28
| Planificare implementare strategie de comunicare Employee Value Proposition: canale de comunicare, frecvența de comunicare, metode de implementare și metode de măsurare |  |  |  |  | 0%
2.2 | Strategie monitorizare clienți - Customer Relationship Management: monitorizare lead-uri, clienți existenți, clienți noi, lead-uri descalificate |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-09-01 to 2020-12-31
2.3 | Sistem de monitorizare a satisfacției clientului - Customer Satisfaction System: website & magazine fizice |  |  |  |  | 0%
3 | IMPLEMENTARE STRATEGIE DE MARKETING
3.1 | Actualizare identitate vizuală |  |  |  |  | 0%
3.2 | Actualizare materiale promoționale pentru clienți, angajați, parteneri strategici |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-10-03 to 2020-12-31
3.3 | Planificare campanii 2020 |  |  |  |  | 0%
3.4 | Planificare campanii 2021 |  |  |  |  | 0%
3.5 | E-mail marketing: newslettere, e-mailuri reselling, up-selling & cross-selling |  |  |  |  | 0%
3.6 | Social Media Marketing: campanii social media, actualizare conturi, etc. |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-09-02 to 2020-12-31
3.7 | PR - articole presă, campanii de presă pe diferite nivele (clienți, brand de angajator, business) |  |  |  |  | 0%
3.8 | Panouri outdoor |  |  |  |  | 0%
3.9 | Campanii radio |  |  |  |  | 0%
3.1 | PM - realizare si mentenanta magazin online |  |  |  |  | 0% | bar: 2020-10-01 to 2020-12-31
4 | MONITORIZARE STRATEGIE DE MARKETING
4.1 | GOOGLE DATA STUDIO - magazin online www.BRAND NAME.ro: KPIs - rata de conversie, rata de click, număr vizitatori, număr clienți, valoarea medie a comenzii, mod închidere vânzare |  |  |  |  | 0
4.2 | CRM - monitorizare vânzări magazine fizice |  |  |  |  | 0
4.3 | CSS - monitorizare satisfacție clienți |  |  |  |  | 0
4.4 | CLV - monitorizare Client Lifetime Value per magazin online și magazine offline |  |  |  |  | 0